Project management report

Table des matières

1.	Introduction	2

2.	Analyse et synthèse des besoins formulés par l’équipe	2

2.1 Synthèse du contexte, objectifs métiers et contraintes techniques	2

2.2 Analyse des utilisateurs cibles et des cas d’usage	4

3.	Plan de projet	5

3.1 Jalons	5

3.2 Échéanciers	6

3.3 Livrables	7

4.	Macro backlog des fonctionnalités	1

5.	Architecture technique détaillée	1

5.1 Vue d’ensemble et principes d’architecture	1

5.2 Schéma logique de l’architecture cloud	1

5.3 Choix du cloud provider et justification	2

5.4 Déploiement	2

5.5 Modularité et évolutivité	2

5.6 Stratégie de monitoring et de performance	3

6.	Estimation des coûts build & OPEX	1

6.1 Coût du développement initial	1

6.2 Coût d’exploitation (OPEX) selon les charges utilisateurs prévues	2

7.	Bilan	1

8.	Annexes	1

Annexe A. Détail des coûts journaliers par métier	1

Annexe B. Lien vers le portfolio professionnel	1

# Introduction

Against a backdrop of rapid growth in digital consumption within the cultural sector, Puls-Events aims to establish itself as a leading platform for real-time discovery and tracking of cultural events. The initiative builds on a validated Proof of Concept (POC), which demonstrated the viability of a semantic search engine enhanced by an intelligent chatbot leveraging Retrieval-Augmented Generation (RAG) techniques and a vector database.

The objective of this design study is to support the transition from the POC to a scalable, resilient, and production-ready Minimum Viable Product (MVP). It provides a clear framework covering business requirements, technical architecture, operational constraints, and resource planning required to deliver a high-performance and evolvable solution.

This document also serves as a strategic alignment tool, enabling product, technical, and marketing teams to operate toward a shared roadmap while anticipating key challenges related to personalization, scalability, service quality, and cost efficiency.

# Requirements Analysis and Synthesis

## 2.1 Context, Business Objectives, and Technical Constraints

Context

Puls-Events provides a web platform that allows users to discover, follow, and receive personalized recommendations for cultural events (concerts, exhibitions, performances, festivals, etc.) sourced from multiple providers, including Open Agenda. The initial POC validated the integration of a semantic search engine and an AI chatbot powered by vector search and NLP models.

The next step is to industrialize this solution to support large-scale usage, increased data source diversity, and expanded user scenarios.

Business Objectives

The MVP is designed to achieve the following objectives:

- Increase user engagement through contextualized and relevant recommendations based on preferences, interaction history, and geographic context.

- Unlock greater value from event data by simplifying search, discovery, and connections between users and cultural experiences.

- Differentiate the product through a conversational AI assistant capable of natural, personalized interactions.

- Prepare for commercial scale by implementing an architecture able to absorb progressive growth in users, queries, and data sources.

- Establish clear performance metrics to monitor service quality, user satisfaction, and chatbot effectiveness.

Technical Constraints

Key constraints guiding the MVP design include:

- Scalability & performance: ability to handle traffic peaks and real-time conversational workloads without latency degradation.

- Availability & reliability: high availability for critical services such as search and chatbot features.

- Security & compliance: secure management of user data and adherence to GDPR requirements.

- Modularity: independent evolution of components (NLP engine, vector DB, APIs, frontend).

- Cost control: optimization of infrastructure and AI model operating expenses.

## 2.2 Target Users and Core Use Cases

Target Users

The MVP addresses two primary audiences:

End users (general public):

Individuals seeking cultural events in their vicinity or selected regions, including tourists, families, students, and cultural enthusiasts. Key expectations include simplicity, relevance, and time savings.

Internal teams (product, marketing, support):

Need visibility into platform performance and chatbot effectiveness through actionable analytics.

Key Use Cases

- Semantic event search via natural language queries (e.g., “jazz concerts this weekend in Lyon”).

- Personalized recommendations driven by user preferences and past interactions.

- Conversational memory enabling progressively refined responses.

- Dynamic geographic context adaptation.

- Real-time web enrichment for schedule updates or new event announcements.

- Operational dashboards for performance tracking and user satisfaction monitoring.

These use cases define the MVP scope and inform architectural choices and infrastructure sizing.

# Project Plan

## 3.1 Key Milestones

The transition from POC to MVP is organized around structured milestones designed to secure technical decisions and ensure alignment across teams.

La première étape est une phase de cadrage et de validation du périmètre fonctionnel. Elle vise à clarifier les objectifs métiers, à définir le périmètre du MVP et à poser les hypothèses de charge et de croissance. Les livrables attendus à ce stade sont :

- la vision produit du MVP,

- le backlog macro priorisé,

- les indicateurs de performance cibles.

Le second jalon concerne le choix de l’architecture et des solutions cloud. Il s’agit d’évaluer les offres du marché et de valider une architecture capable de supporter la montée en charge, tout en intégrant les exigences de sécurité, de disponibilité et de supervision. Cette phase aboutit notamment à :

- un schéma d’architecture cible,

- une note de justification des choix technologiques,

- une première estimation des coûts d’infrastructure.

La phase suivante correspond à la conception technique détaillée. Elle formalise les spécifications des API, les flux de données entre les services et la modélisation des bases de données, qu’elles soient relationnelles ou vectorielles. Le fonctionnement du moteur RAG, de la mémoire conversationnelle et de la gestion du contexte géographique y est également décrit de manière opérationnelle.

Le jalon central du projet est le développement du socle MVP. Cette étape comprend la mise en place de l’infrastructure cloud, l’implémentation des services back-end et l’intégration des briques d’intelligence artificielle. Elle vise à livrer une première version fonctionnelle du produit, intégrant :

- la recherche sémantique,

- les recommandations personnalisées,

- la gestion du contexte géographique,

- une mémoire conversationnelle opérationnelle.

Le projet se poursuit avec l’intégration des fonctionnalités avancées, en particulier la recherche web en temps réel et les outils de monitoring. Ce jalon permet d’enrichir les réponses du chatbot et de fournir aux équipes internes des indicateurs sur la performance et l’usage de la plateforme.

Enfin, une phase de tests, de validation et de déploiement permet de vérifier la conformité du MVP aux exigences fonctionnelles et techniques, puis de le mettre en production. Elle se conclut par un bilan post-déploiement visant à identifier les axes d’amélioration pour les itérations futures.

## 3.2 Échéanciers

Hypothèse : équipe de développement restreinte composée de 1 Lead, 2 Dev, 1 Data Sci, 1 DevOps, 1 QA

Le projet est planifié sur une durée estimée de 14 semaines, structurée en sprints agiles de deux semaines. Cette organisation permet d’intégrer régulièrement les retours des parties prenantes et d’ajuster les priorités en fonction des contraintes techniques et des opportunités métier.

| Phase | Durée estimée | Objectifs principaux |
| --- | --- | --- |
| Cadrage & périmètre | 2 semaines | Validation des besoins, périmètre MVP, hypothèses de charge |
| Architecture & cloud | 2 semaines | Choix du provider, schéma d’architecture, sécurité |
| Conception technique | 3 semaines | Spécifications API, modèles de données, design RAG |
| Développement MVP | 5 semaines | Implémentation back-end, NLP, mémoire, géolocalisation |
| Tests & validation | 1,5 semaine | Tests de charge, sécurité, recette interne |
| Mise en production | 0,5 semaine | Déploiement, monitoring, support |
| TOTAL | 14 semaines |  |

## 3.3 Livrables

À l’issue de la phase de cadrage, un document de vision du MVP est produit. Il formalise les objectifs, le périmètre fonctionnel, les indicateurs de performance cibles ainsi que le backlog macro priorisé. Ce livrable sert de référence tout au long du projet.

Sur le plan technique, les principaux livrables sont le schéma d’architecture cloud détaillé, les spécifications des API, la documentation des flux de données et les modèles de bases de données. Ces éléments garantissent la cohérence de l’implémentation et facilitent la maintenance et l’évolution de la solution.

La phase de développement aboutit à un code source versionné dans un dépôt Git, à des pipelines d’intégration et de déploiement continus opérationnels, ainsi qu’à des environnements distincts pour le développement, la recette et la production.

Lors de la phase de validation, des rapports de tests fonctionnels, de performance et de sécurité sont produits, accompagnés d’un compte rendu de recette interne formalisant les points validés, les écarts constatés et les actions correctives à mettre en œuvre avant la mise en production.

Une attention particulière est portée à la stabilité du chatbot, à la pertinence des recommandations et à la résilience de l’architecture face aux pics de charge simulés. Les résultats de ces tests permettent d’ajuster les paramètres de déploiement, les mécanismes de mise à l’échelle automatique et les seuils d’alerte du système de monitoring.

Enfin, pour la phase d’exploitation, une documentation dédiée est livrée. Elle comprend les procédures de supervision, les tableaux de bord de suivi des performances et de l’usage, ainsi qu’un plan d’amélioration continue destiné à accompagner les futures évolutions du produit et à garantir un niveau de qualité de service conforme aux objectifs métiers de Puls-Events.

# Macro backlog des fonctionnalités

| Fonctionnalité | Description | Priorité | Complexité | Estimation délai (sem) | Risques principaux | Solutions de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingestion des données Open Agenda | Collecte, normalisation et mise à jour automatique des événements depuis les sources externes | Must-Have | Élevée | 1,5 | Changements d’API, indisponibilité des sources | Mise en cache, gestion des erreurs, fallback sur données locales |
| Base de données vectorielle | Stockage des embeddings des événements et requêtes utilisateurs | Must-Have | Élevée | 1 | Coûts de stockage, latence | Indexation optimisée, dimensionnement progressif |
| Moteur de recherche sémantique | Recherche en langage naturel avec filtrage par thème, date et localisation | Must-Have | Élevée | 1 | Pertinence des résultats, temps de réponse | Ajustement des modèles, tests utilisateurs, mise en cache |
| Chatbot RAG | Génération de réponses augmentées à partir des données internes | Must-Have | Élevée | 1,5 | Hallucinations, incohérences, contextualisation faible | Filtrage des sources, contrôle de contexte, logs |
| Mémoire conversationnelle | Conservation du contexte utilisateur sur une session | Must-Have | Moyenne | 1,5 | Perte de contexte, surcharge mémoire | Limite de session, purge automatique |
| Contexte géographique | Adaptation des réponses selon la localisation | Must-Have | Moyenne | 0,5 | Données de localisation imprécises, utilisateur sur VPN | Sélection manuelle de zone, validation utilisateur |
| API Backend | Exposition des services chatbot, recherche et données | Must-Have | Moyenne | 1 | Sécurité, surcharge trafic | Authentification, rate limiting |
| Monitoring basique | Suivi disponibilité, latence, erreurs et volume de requêtes | Must-Have | Moyenne | 0,5 | Données incomplètes | Seuils d’alerte, logs centralisés |
| Recherche web temps réel | Enrichissement des réponses via sources web externes | Nice-to-Have | Élevée | 1 à 2 | Dépendance API, coûts | Limitation requêtes, activation à la demande |
| Dashboard analytique | Visualisation KPI, usage et satisfaction utilisateur | Nice-to-Have | Moyenne | 1 | Qualité des métriques | Normalisation des logs |
| Comptes utilisateurs | Gestion profils et préférences persistantes | Nice-to-Have | Moyenne | 1 | Données personnelles, RGPD | Chiffrement, consentement |
| Notifications ciblées | Alertes personnalisées sur nouveaux événements | Nice-to-Have | Moyenne | 1 | Spam, surcharge système | Fréquence paramétrable |
| Optimisation coûts NLP | Mise en cache des requêtes fréquentes | Nice-to-Have | Faible | 0,5 semaine | Cache obsolète | Expiration automatique |

# Architecture technique détaillée

## 5.1 Vue d’ensemble et principes d’architecture

Un pipeline ingestion → Kafka → base vectorielle alimente un moteur de recherche sémantique consommé par un service RAG, exposé via API Gateway à un front web, avec monitoring en transversal et des services utilisateurs/notifications/cache en extension

Les principes directeurs de l’architecture sont les suivants :

- découplage des composants

- élasticité automatique en fonction de la charge,

- observabilité intégrée dès la conception,

- sécurité “by design” avec contrôle des accès et chiffrement des données.

## 5.2 Schéma logique de l’architecture cloud

L’architecture repose sur un ensemble de services managés et conteneurisés, conçus pour assurer scalabilité, résilience et modularité. Chaque composant joue un rôle précis dans le pipeline global :

- Front-end UI : hébergé sur App Runner pour un accès HTTPS natif et un scaling automatique en fonction du nombre d’utilisateurs. Cette couche est stateless et peut évoluer horizontalement en ajoutant des instances selon la charge.

- API Gateway (REST / WebSocket) : point d’entrée unique pour toutes les requêtes utilisateurs. Elle gère l’authentification via Cognito, la distribution des appels REST et le push de notifications en temps réel via WebSocket. Sa scalabilité horizontale est assurée par AWS en fonction du trafic, sans configuration manuelle.

- RAG Orchestrator (Lambda) : moteur applicatif stateless orchestrant la recherche sémantique, les embeddings et les appels aux modèles LLM. Il s’adapte automatiquement au nombre de requêtes simultanées via des instances Lambda multiples ou le scaling horizontal du container.

- Mistral Embedding : service externe managé qui génère des embeddings pour les données ingérées et pour les requêtes utilisateurs. Scalabilité horizontale assurée par le provider.

- LLM Mistral : service externe managé pour la génération de réponses textuelles finales. Scalabilité horizontale assurée par le provider.

- Vector DB Cluster (Pinecone) : stocke les embeddings des données ouvertes et facilite les recherches sémantiques. Le service est managé et scalable horizontalement selon le volume de requêtes et le nombre de vecteurs, garantissant une haute disponibilité.

- Cache (ElastiCache) : utilisé pour réduire la latence des requêtes fréquentes et alléger la charge sur la base vectorielle et le LLM. Redis est scalable horizontalement avec sharding et verticalement via des instances plus performantes si nécessaire.

- User DB (DynamoDB) : conserve les profils et préférences utilisateurs. Sa scalabilité horizontale automatique permet de gérer des milliers de requêtes simultanées sans impact sur la latence.

- CRON Service (EventBridge) : déclenche automatiquement les jobs planifiés, par exemple le scrapping hebdomadaire ou la mise à jour des données. Les événements sont envoyés aux Lambda correspondantes.

- Scrapping + Transform Service (Lambda) : récupère les données via API OpenData, les transforme et publie des messages sur le topic MSK. La scalabilité est assurée par Eventbridge qui lancera et répartira la charge en fonction du nombre de nouveaux évènements disponibles.

- Kafka Broker (MSK) : assure la diffusion des messages issus du pipeline d’ingestion et des embeddings vers les services consommateurs (Ingest Orchestrator, Notification Service). Les topics sont partitionnés en fonction de la taille du batch pour permettre un traitement parallèle et horizontal des messages.

- Ingest Orchestrator (Lambda) : consomme les données transformées, génère les embeddings via le service managé Mistral, et les insère dans la base vectorielle. Stateless et scalable horizontalement via Lambda le volume des batches.

- Notification Service (Lambda) : traite les notifications utilisateurs, lit les nouveaux messages du topic embedded, récupère les préférences utilisateurs, et envoie les notifications via WebSocket. Fonctionne en mode stateless et scale horizontalement en fonction du nombre d’événements à traiter.

- Monitoring (CloudWatch) : collecte les métriques de performance, de disponibilité et de coût pour tous les services AWS et pour les services externes via les orchestrateurs, permettant une visibilité en temps réel et l’alerte automatique en cas d’incident.

Chaque service est conçu pour être scalable horizontalement (ajout d’instances / partitions / shards) et, lorsqu’il est nécessaire, scalable verticalement via des instances plus puissantes ou des configurations améliorées, garantissant ainsi la résilience et la performance de l’ensemble du système.

## 5.3 Choix du cloud provider et justification

Le choix d’AWS comme cloud provider principal repose sur la disponibilité et la maturité des services managés nécessaires à cette architecture. AWS offre un éventail de solutions prêtes à l’emploi pour le stockage, la gestion des files de messages, le calcul serverless et conteneurisé, les bases de données relationnelles et NoSQL, le caching, le CDN, ainsi que les outils de monitoring et de sécurité.

Cette richesse de services managés permet de déployer rapidement une architecture robuste et scalable, tout en minimisant l’effort opérationnel lié à la maintenance et à la résilience. Elle offre également la flexibilité nécessaire pour évoluer ou remplacer des composants sans impacter l’ensemble du système.

De plus, l’usage extensif de services AWS ouvre la possibilité, si le besoin s’en fait sentir, de migrer progressivement vers une architecture conteneurisée ECS / Fargate. La majorité des composants étant déjà managés sur AWS, cette transition peut se faire de manière fluide, avec un impact minimal sur le code applicatif et l’infrastructure existante.

## 5.4 Déploiement

Le déploiement repose sur une chaîne d’intégration et de déploiement continus. Le code est versionné dans un dépôt Git et chaque modification déclenche automatiquement des pipelines de tests et de construction d’images conteneurisées.

Les environnements sont séparés en trois niveaux : développement, pré-production et production. Cette séparation permet de valider les évolutions dans un environnement proche du réel avant leur mise en ligne.

La mise à l’échelle automatique des services applicatifs est assurée par un orchestrateur de conteneurs, qui ajuste dynamiquement le nombre d’instances en fonction de la charge observée.

## 5.5 Modularité et évolutivité

L’architecture modulaire permet d’ajouter ou de remplacer des composants sans impacter l’ensemble du système. Par exemple, un changement de base vectorielle ou de modèle NLP peut être effectué au niveau du service de recherche sans modification du front-end ou des autres services applicatifs.

Cette approche facilite également l’intégration future de nouvelles sources de données, de fonctionnalités de personnalisation avancées ou de canaux d’accès supplémentaires, comme une application mobile ou des intégrations partenaires.

## 5.6 Stratégie de monitoring et de performance

Le monitoring est conçu comme un élément central du MVP. Les indicateurs suivis incluent la latence des API, le taux d’erreur, la disponibilité des services, le coût par requête et les métriques d’usage du chatbot.

Des seuils d’alerte automatiques permettent de détecter rapidement les dégradations de performance ou les incidents. Les données collectées alimentent à la fois les équipes techniques, pour la résolution des problèmes, et les équipes produit, pour l’analyse de l’adoption et de la satisfaction des utilisateurs.

# Estimation des coûts build & OPEX

## 6.1 Coût du développement initial

(voir annexe A pour le détail du coût par métier)

| Étape | JH par métier | Total JH | Coût estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & périmètre MVP | LA : 8 ; Dev : 4 ; DS : 3 ; DO : 2 | 17 JH | ~11 000 $ |
| Architecture & cloud design | LA : 10 ; Dev : 6 ; DS : 2 ; DO : 8 | 26 JH | ~16 000 $ |
| Conception technique détaillée | LA : 12 ; Dev : 20 ; DS : 15 ; DO : 8 | 55 JH | ~32 500 $ |
| Développement MVP | LA : 10 ; Dev : 60 ; DS : 20 ; DO : 20 ; QA : 5 | 115 JH | ~66 500 $ |
| Tests, validation & stabilisation | LA : 3 ; Dev : 10 ; DS : 5 ; DO : 5 ; QA : 10 | 33 JH | ~18 800 $ |
| Mise en production & handover | LA : 3 ; Dev : 4 ; DS : 1 ; DO : 5 ; QA : 2 | 15 JH | ~8 500 $ |
| TOTAL |  | 261 JH | ~153 300 $ |

## 6.2 Coût d’exploitation (OPEX) selon les charges utilisateurs prévues

Coût des services toujours actifs (indépendant du traffic) :

| Service | Mode / instance | Estimation mensuelle | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| App Runner (Front UI) | 1 instance t3.medium (~1 vCPU, 2 GB) | 35 $/mois | Service frontal stateless mais toujours actif avec support HTTPS |
| ElastiCache (Redis) | cache.t3.medium, 1 node | 30 $/mois | Pour stockage des caches des résultats |
| DynamoDB (User DB) | Provisioned minimal 5 WCUs / 5 RCUs | 25 $/mois | Tables utilisateurs, stockage <1 GB |
| MSK Broker | 2 brokers t3.small | 74 $/mois | Kafka cluster toujours actif pour ingestion |
| Pinecone (Vector DB) | 1 instance standard | 150 $/mois | Stockage vectoriel minimal |
| Monitoring (CloudWatch) | Logs + métriques basiques | 20 $/mois | Basique, pas d’alerte complexe |
| EventBridge (CRON service) | Très peu coûteux | 1 $/mois | Peu de triggers, pay-as-you-go |
| TOTAL |  | ~335 $/mois | Scénario zéro requête |

Coût estimé par requête du chatbot :

Hypothèse : requête simple ~1k tokens générés, embeddings ~500 tokens

| Étape | Coût estimé | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Lambda RAG Orchestrator (128 MB, 3 sec execution) | 0,00005 $ | AWS Lambda facture par 100 ms et mémoire |
| Appel Cache Redis | Négligeable | Requête GET |
| Appel Mistral Embedding | ~0,0005 $ | 1 requête embedding (~0,01 USD pour 1k tokens) |
| Recherche Pinecone | ~0,0005 $ | Lecture de 10 vecteurs, faible |
| Appel LLM Mistral | ~0,02 $ | 1 requête ~1k tokens générés |
| Stockage / lecture DynamoDB | ~0,0001 $ | Lecture / mise à jour user prefs |
| Total par requête chatbot | ~0,0211 $ (~2,1 cents) | Majoritairement le LLM |

=> environ 21$ pour 1000 requêtes

Coût estimé de l’ingestion hebodmadaire de 1000 nouveaux évènements :

| Étape | Coût estimé | Total | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrapping + Transform Lambda | 1000 events × 0,000016 $ | ~0,016 $ | 128 MB, 1 sec/event |
| Publication sur MSK | 1000 messages × 0,0001 $ | ~0,10 $ | MSK facture faible sur petit volume |
| Ingest Orchestrator Lambda | 1000 × 0,000017 $ | ~0,017 $ | 128 MB, 1 sec |
| Embedding Mistral | 1000 × 0,0005 $ | ~0,5 $ | ~500 tokens par message → 0,5 $ |
| Insertion Pinecone | 1000 × 0,0005 $ | ~0,5 $ |  |
| Total ingestion 1000 events |  | ~1,13 $ | Majoritairement le coût d’Embedding + Pinecone |

Coût estimé mensuel pour 5000 requêtes par mois : ~445 $

Le coût associé à l’ingestion des données étant marginal, on peut considérer que les coûts liés aux requêtes utilisateurs deviennent prépondérants par rapport à l’infrastructure à partir d’un volume d’environ 16 000 requêtes mensuelles

6.3 Proposition d'optimisation budgétaire

À moyen et long terme, et sous réserve d’un volume d’usage suffisant, la migration de certains services managés vers des services auto-hébergés sur ECS peut permettre de réaliser des économies significatives. Cette stratégie est particulièrement pertinente pour les composants stateful à fort coût récurrent, tels que le broker MSK ou la base vectorielle Pinecone, dont les coûts peuvent être optimisés via un dimensionnement plus fin et un contrôle accru de l’infrastructure.

# Bilan

Ce projet a permis de valider la faisabilité technique du passage d’un POC à un MVP industriel, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : ingestion de données, recherche sémantique, orchestration RAG, personnalisation utilisateur et notifications temps réel. Les différentes étapes — cadrage, conception, implémentation, tests et mise en production — ont été structurées afin de sécuriser progressivement les choix techniques et fonctionnels.

Les choix d’architecture reposent sur des services managés cloud, favorisant la scalabilité, la résilience et une mise en œuvre rapide, tout en limitant la charge opérationnelle. L’approche modulaire et orientée événements garantit l’évolutivité du système et la possibilité d’adapter ou de remplacer certains composants (base vectorielle, modèles NLP, mécanismes de notification) sans remise en cause globale de l’architecture.

Les principaux défis rencontrés concernent la gestion de la latence et des coûts liés aux appels LLM, l’orchestration de services distribués ainsi que la mise en place d’un système de notifications temps réel fiable et scalable. Ces enjeux ont été adressés par l’introduction de mécanismes de cache, de traitements asynchrones et par un monitoring transverse dès la phase de conception, permettant d’assurer la robustesse et la pérennité du MVP.

# Annexes

## Annexe A. Détail des coûts journaliers par métier

Lead Architect (LA) 650 $ / JH

Dev Back-end (Dev) 550 $ / JH

Data Scientist (DS) 600 $ / JH

DevOps (DO) 600 $ / JH

QA 450 $ / JH